Приложение 2

к приказу № 39 от 16.05.2022

Дорожная карта (план мероприятий) наставничества

педагогических работников МБДОУ № 2 г. Азова

на 2021-2022 учебный год

по реализации Целевой программы наставничества до 2024 года

| № п/п | Стратегии программы | Ключевые механизмы (мероприятия реализации) | Планируемые результаты | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Организационно- деятельностное сопровождение развития наставничества в МБДОУ № 2 г. Азова | 1.Внедрение наставничества педагогических работников МБДОУ № 2 г. Азова, исходя из планируемых результатов внедрения программы наставничества. | Положение о наставничестве педагогических работников МБДОУ № 2 г. Азова | До 23.05.2022 | МБДОУ № 2 г. Азова |
|  |  | 2. Разработка и реализация «дорожной карты» по реализации системы мероприятий по реализации наставничества МБДОУ № 2 г. Азова. | Размещение «Дорожной карты» на сайте МБДОУ № 2 г. Азова | До 23.05.2022 | МБДОУ № 2 г. Азова |
|  |  | 3.Разработка графика контроля реализации мероприятий по внедрению наставничества педагогических работников в МБДОУ № 2 на весь период реализации с 2020 по 2024 годы. | график контроля | декабрь 2022 | МБДОУ № 2 г. Азова |
| 2 | Научно – методическое и правовое регулирование внедрения ЦПН в МБДОУ № 2 г. Азова | 1.Разработка локальной нормативно-правовой базы, необходимой для внедрения и реализации наставничества педагогических работников МБДОУ № 2 г. Азова | Положение о программе наставничества педагогических работников МБДОУ № 2 г. Азова | май 2022 | МБДОУ № 2 г. Азова |
|  |  | 2.Разработка раздела сайта «Наставничество» | раздел сайта | май 2022 | МБДОУ № 2 г. Азова |
|  |  | 3. Направление на обучение на курсы повышения квалификации для руководителей, педагогов МБДОУ № 2 г. Азова | график, прохождения КПК | декабрь 2022 | МБДОУ № 2 г. Азова |
| 3 | Сопровождение и реализация программы наставничества педагогических работников МБДОУ № 2 г. Азова | 1.Методическая, консультационная помощь | проведение методической и консультационной помощи | постоянно | МБДОУ № 2 г. Азова |
|  |  | 2. Участие в методических семинарах, онлайн-вебинарах | Методический семинар, онлайн-вебинар | февраль, март, апрель 2022 | Куратор МБДОУ № 2 г. Азова |
| 4 | Аналитическая деятельность и контроль эффективности внедрения программы наставничества педагогических работников МБДОУ № 2 г. Азова | 1.Формирование совета наставников МБДОУ № 2 г. Азова | приказ | 3 квартал 2022 | МБДОУ № 2 г. Азова |
|  |  | 2.Оформление наставнических практик педагогических работников МБДОУ № 2 г. Азова | справка | 3 квартал 2022 | МБДОУ № 2 г. Азова |
|  |  | 3.Контроль разработки МБДОУ № 2 г. Азова «Дорожной карты» | справка | май 2022 | МБДОУ № 2 г. Азова |
|  |  | 4.Контроль назначения МБДОУ № 2 г. Азова, ответственного за реализацию наставничества | справка | май 2022 | МБДОУ № 2 г. Азова |
|  |  | 5.Контроль ведения МБДОУ № 2 г. Азова учета молодых специалистов и педагогов, участвующих в программах наставничества | справка | май 2022 | МБДОУ № 2 г. Азова |
|  |  | 6.Формирование программы наставничества | справка | декабрь 2022 | МБДОУ № 2 г. Азова |
|  |  | 7.Участие в мониторинге наставничества | справка | 1 раз в год | Заведующий МБДОУ № 2 г. Азова |
|  |  | 8.Участие в муниципальном конкурсе «Лучший наставник г. Азова» |  | по графику | Заведующий МБДОУ № 2 г. Азова |